## HTTD
Nâng cấp các quy trình tạo yêu cầu bồi thường bảo hiểm
# | TaskName |  | StartDate | EndDate | Note
I | Xây dựng tài liệu phân tích yêu cầu nghiệp vụ
1 | Nâng cấp quy trình GSSV & TSBĐ
1.1 | Khảo sát yêu cầu thay đổi |  | 2022-02-10 | 2022-02-17
1.2 | Xác nhận yêu cầu thay đổi |  | 2022-02-17 | 2022-02-25
1.3 | Phê duyệt yêu cầu thay đổi |  | 2022-02-28 | 2022-03-04
II | Phát triển
1 | Nâng cấp quy trình GSSV | Quy trình
1.1 | Thay đổi báo cáo tiến độ, báo cáo đánh giá điều kiện cấp tín dụng | GSSV | 2022-02-28 | 2022-03-01
1.2 | Bổ sung báo cáo hồ sơ pháp lý | GSSV | 2022-02-28 | 2022-03-04
1.3 | Điều chỉnh báo cáo thống kê giao dịch | GSSV | 2022-02-28 | 2022-03-08
1.4 | Chỉnh sửa quy tắc upload hồ sơ vào pos quản lý tài sản trên hệ thống intellect | GSSV | 2022-03-08 | 2022-03-16
1.5 | Bổ sung báo cáo các giao dịch đang chờ duyệt của bộ phận HTTD | GSSV | 2022-03-23 | 2022-04-04
1.6 | Bổ sung thông tin lãi suất : Lãi suất cố định/có thay đổi lãi suất | GSSV | 2022-03-07 | 2022-03-11
1.7 | Xây dựng chức năng soạn thảo hồ sơ mới | GSSV | 2022-03-07 | 2022-05-15
1.8 | SIT quy trình GSSV |  | 2022-04-08 | 2022-04-28
1.9 | Thực hiện kiểm thử UAT |  | 2022-04-29 | 2022-06-03
2 | Nâng cấp quy trình TSBĐ
2.1 | Điều chỉnh báo cáo thống kê giao dịch | TSBD,UL | 2022-02-28 | 2022-03-08
2.2 | Bổ sung báo cáo luỹ kế hồ sơ | TSBD | 2022-02-28 | 2022-03-01
2.3 | Chỉnh sửa/ bổ sung báo cáo xuất/nhật/tồn kho | TSBD | 2022-02-28 | 2022-03-04
2.4 | Cho phép người dùng cập nhật thông tin tsbđ khi có thay đổi từ Core | TSBD | 2022-03-02 | 2022-03-22
2.5 | Thêm thông tin mã TSBĐ vào các bảng kê xuất/nhập/mượn HS TSBĐ | TSBD | 2022-03-02 | 2022-03-07
2.6 | Cập nhật danh mục hồ sơ nhập kho | TSBD | 2022-03-09 | 2022-03-15
2.7 | Bổ sung chức năng nhập danh sách giấy tờ | TSBD | 2022-03-23 | 2022-04-06
2.8 | Chỉnh sửa quy tắc upload hồ sơ vào pos quản lý tài sản trên hệ thống intellect | TSBD | 2022-03-08 | 2022-03-16
2.9 | Chỉnh sửa điều kiện cho phép khởi tạo quy trình xuất kho đối với các giấy tờ có trạng thái đang mượn | TSBD | 2022-03-14 | 2022-03-16
2.1 | Chỉnh sửa quy trình bổ sung thông tin cho phép chỉnh sửa các thông tin đã nhập | TSBD | 2022-03-16 | 2022-03-25
2.11 | Chuyển pos lưu kho theo lô | TSBD | 2022-03-18 | 2022-04-15
2.12 | Màn hình chờ công việc bổ sung thêm mã kho và tên KH, Màn hình truy vấn TSBĐ để khởi tạo giao dịch bổ sung thêm cột thông tin mã TSBĐ | TSBD | 2022-03-18 | 2022-03-21
2.13 | Bổ sung báo cáo các giao dịch đang chờ duyệt của bộ phận HTTD | TSBD | 2022-03-23 | 2022-04-04
2.14 | Bổ sung mẫu biểu tại quy trình xuất/mượn hồ sơ TSBĐ | TSBD | 2022-03-23 | 2022-04-04
2.15 | SIT quy trình TSBĐ |  | 2022-04-01 | 2022-04-20
2.16 | Thực hiện kiểm thử UAT |  | 2022-04-21 | 2022-05-05
IV | Cập nhật tài liệu |  | 2022-05-05 | 2022-05-15
VI | Deploy, hỗ trợ Golive
| Deploy |  | 2022-06-11 | 2022-06-11
| Golive nâng cấp các quy trình Hỗ trợ tín dụng |  | 2022-06-13
| Hỗ trợ golive |  | 2022-06-13 | 2022-06-20